## ГАЗ_ВИТОША
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИТЕ ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРИРОДЕН ГАЗ И РАДИАТОРИ (АКО Е ПРИЛОЖИМО), ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАН СПИСЪК ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ (ОУПГ) ЗА РАЙОНИ ВИТОША, ЛОЗЕНЕЦ, МЛАДОСТ И ТРИАДИЦА
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е "ЕЪР ЛУКС СИСТЕМИ" ЕООД тел. за контакти: 02/ 971 70 94; 02/ 971 70 95;
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Номер по ОПОС | Район | Вид и брой уред за монтиране | Вид и брой радиатори за монтиране | Предвидена дата за монтаж | Забележка
СО ОПОС_303 | Витоша | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 21.10.2021 13:00 - 18:00 | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_304 | Витоша | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_319 | Витоша | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | 22.10.2021 9:00 - 12:00 | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_323 | Витоша | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 22.10.2021 13:00 - 18:00 | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_327 | Витоша | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_342 | Витоша | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. |  | 19.10.2021 13:00 - 18:00 | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_343 | Витоша | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 18.10 - 22.10.2021 | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_348 | Витоша | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_350 | Витоша | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_355 | Витоша | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_357 | Витоша | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_358 | Витоша | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр.
СО ОПОС_359 | Витоша | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. | 18.10.2021 13:00 - 18:00 | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_366 | Витоша | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_372 | Витоша | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 19.10.2021 9:00 - 12:00 | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_382 | Витоша | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 42 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_389 | Витоша | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 18.10.2021 9:00 - 12:00 | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_393 | Витоша | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 03.11.2021 9:00 - 12:00 | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_394 | Витоша | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 26.10.2021 9:00 - 12:00 | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_397 | Витоша | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. |  | 26.10.2021 13:00 - 18:00 | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_402 | Витоша | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр.
СО ОПОС_410 | Витоша | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_411 | Витоша | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 29.10.2021 9:00 - 12:00 | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_420 | Витоша | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. |  | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_427 | Витоша | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_454 | Витоша | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_461 | Витоша | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 02.11.2021 13:00 - 18:00 | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_475 | Витоша | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 42 kW - 1 бр. |  | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_497 | Витоша | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 28 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_501 | Витоша | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_510 | Витоша | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | 27.10.2021 9:00 - 12:00 | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_515 | Витоша | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. |  | 20.10.2021 9:00 - 12:00 | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_557 | Витоша | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_565 | Витоша | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. |  | грешен тел. Не отговаря на мейл
СО ОПОС_588 | Витоша | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 42 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_589 | Витоша | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 28 kW - 1 бр. |  |  | ОТКАЗВА СЕ ОТ ПРОГРАМАТА - КУПИЛИ СА КОТЕЛ
СО ОПОС_592 | Витоша | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 42 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_594 | Витоша | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. |  | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_595 | Витоша | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_598 | Витоша | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_1001 | Витоша | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 20.10.2021 13:00 - 18:00 | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_1002 | Витоша | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_1008 | Витоша | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_1011 | Витоша | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_1033 | Витоша | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 42 kW - 1 бр. |  | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_7704 | Витоша | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_7708 | Витоша | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. |  | 01.11.2021 9:00 - 12:00 | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_7710 | Витоша | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. |  | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_7711 | Витоша | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_7713 | Витоша | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 29.10.2021 13:00 - 18:00 | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_7718 | Витоша | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. |  | грешен тел. Не отговаря на мейл НЕ НАМЕРЕНИ НА ОГЛЕДА
СО ОПОС_7734 | Витоша | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 42 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_7759 | Витоша | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. |  | грешен тел. Не отговаря на мейл НЕ НАМЕРЕНИ НА ОГЛЕДА
СО ОПОС_7769 | Витоша | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр.
СО ОПОС_7770 | Витоша | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 02.11.2021 9:00 - 12:00 | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_7775 | Витоша | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 27.10.2021 13:00 - 18:00 | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_7778 | Витоша | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_7782 | Витоша | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_7790 | Витоша | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. |  | 01.11.2021 13:00 - 18:00 | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_7792 | Витоша | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 28 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 28.10.2021 9:00 - 12:00 | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3027 | Лозенец | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_3034 | Лозенец | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 42 kW - 1 бр. |  | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_3040 | Лозенец | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр.
СО ОПОС_3046 | Лозенец | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_3051 | Лозенец | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 21.10.2021 9:00 - 12:00 | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3056 | Лозенец | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_3058 | Лозенец | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. |  | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_3620 | Младост | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 28.10.2021 13:00 - 18:00 | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3625 | Младост | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. |  | ОТКАЗВА СЕ ОТ ПРОГРАМАТА
СО ОПОС_3626 | Младост | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_3670 | Младост | Газов конвектор на природен газ 5 kW - 1 бр. |  | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_3698 | Младост | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_3699 | Младост | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр.
СО ОПОС_6945 | Триадица | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_6959 | Триадица | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_6968 | Триадица | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 42 kW - 1 бр. |  | 25.10.2021 9:00 - 12:00 | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_6969 | Триадица | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 33 kW - 1 бр. |  | 25.10.2021 13:00 - 18:00 | ЗА МОНТАЖ